## Slide 1
Outil Pulsation + version commune croco_v2.00
(Partie 1 : développement + évoquer un projet inter-comparaison)
(19/04/2022)
Développement : pulsation+croco :
  un historique rapide => situation aujourd’hui
  la suite des développements …
Recherche : un point/positionnement par chantier.
  PISCO
  Afrique du Sud
  Sénégal
  Pérou (Mexique)
  Projet Inter-comparaison systèmes d’upwelling?

## Slide 2: Phase 1: 4 configs / 2 versions v1.00 (pisces v2) & v2.00 (XIOS) / 4 atlas
Versions communes croco LOCEAN
croco_v1.00: 16 Mars 2020 - pour pisces v2
croco_V2.00 : 4 Mars 2021 - pour XIOS (mais pb date + entête 3d netcdf )
Config réalistes LOCEAN
can11sen2 (awa): Sénégal - Thèse Pierre, Vincent, Xavier
asap : Afrique du sud - Steph (phasage can11sen2 / asap)
pevex : Pérou - François (phasage bug Nano)
asap2 : Afrique du sud - Steph (nouvelle config)
can11sen2 v1.00
can11sen2 v2.00
(= v1.00 )
+ atlas
asap v1.00
asap v2.00
(= v1.00 )
+ atlas
pevex v1.00
pevex v2.00
(= v1.00 )
+atlas
asap2 v1.00
asap2 v2.00
(= v1.00 )
+atlas
Outil Pulsation
Web croco au LOCEAN
Git Pulsation branches régionales
Atlas
Config Sénégal pisces v2 :
config Siny
+ version pisces v2 Afrique Steph
pulsation croco
+ Version commune v1.00

## Slide 3: Phase 2: v2.00 « stable » / quota+sediments / en chemin vers la croco team…
can11sen2 v1.00
can11sen2 v2.00
(= v1.00 )
+ atlas
asap v1.00
asap v2.00
(= v1.00 )
+ atlas
pevex v1.00
pevex v2.00
(= v1.00 )
+atlas
asap2 v1.00
asap2 v2.00
(= v1.00 )
+atlas
Outil Pulsation
Benguela_lr v2.00
sans agrif + quota + sédiments OK
asap2 v2.00
agrif + quota + sediments
à adapter pour les runoff
DATARMOR
Config réalistes LOCEAN
can11sen2 : Sénégal - Thèse Pierre, Vincent, Xavier
asap : Afrique du sud - Steph (phasage can11sen2 / asap)
pevex : Pérou - François (phasage bug Nano)
asap2 : Afrique du sud - Steph (nouvelle config)
benguela_lr Benguela - Renaud quota/sediment (sans Agrif 2x2 procs)
awa : Sénégal - Can11sen2 => quota (update 1,5 an Outil Pulsation)
Outil Pulsation
awa v2.00
…
asap2 v2.00/ v2.01
Pour correction XIOS
DDT…. Abandon (TGCC absent)
Versions communes croco LOCEAN
croco_v1.00: 16 Mars 2020 - pour pisces v2
croco_V2.00 : 4 Mars 2021 - pour XIOS (mais pb date + entête 3d netcdf )
croco_V2.01 : 9 Avril 2021 - pour XIOS correction date + entête 3d netcdf (abandonnée)
Bilan Noel 2021 :
Rapprochement croco
+ quota/sediments
asap v2.00 ??
…
pevex v2.00 ??
…

## Slide 4: Situation aujourd’hui
Benguela_lr
43 x 44 x 32
vers équipe croco
DATARMOR
vers équipe croco
benguela_vhr
169 x 172 x 32
176 x 242 x 32
vers équipe croco
JEANZAY
awa (can11sen2)
226 x 290 x 50
202 x 302 x 50
IRENE-AMD
asap
386 x 250 x 50
434 x 266 x 50
Runoff
Bulk online
IRENE-ROME
Complexité machine
Complexité config
asap2
397 x 300 x 50
434 x 269 x 50
Runoff
Bulk online
pevex
287 x 305 x 40
Situation aujourd’hui:
Version croco v2.00 « stable »
une version commune v2.00 intégrant les bugfixes (quota et sédiments inclus)
XIOS fonctionne mais avec un bug dans la date de sortie + modif de l’entête 3d du fichier netcdf (pb pour pérennité des post traitement graphique)
En attendant on peut tourner sans XIOS en gagnant du temps grâce à NC4PAR débugué
Toutes les configs tournent (plus ou moins) sur DATARMOR pour rapprochement équipe croco
Environnement pulsation:
USE_AGRIF, USE_XIOS, USE_PISCES, USE_QUOTA, USE_SEDIMENTS
guide d’installation et un .bash_pulsation pour installation et prise en main. Partir d’un cas qui tourne depuis gitlab(la meilleure prise en main) . Diagramme
Pointe vers la version v2.00 intégrant les bugfixes (MY_SRC ne contient que les routines propres à la config)
dropSU: accès à croco v2.00 et aux inputs des configs depuis n’importe quelle machine ou conteneurs
De nombreuses améliorations qui facilitent les tests et comparaisons. Mais en veillant au max à ne pas alourdir l’environnement. (Pas de présentation de l’outil pulsation maintenant).
1 an et demi d’amélioration et de maturation mais le principe et la structure n’ont pas bougé. Ex phasage config Pierre 1 an et demi après en quelques heures seulement et sans surprise ( => accès à xios, quota, sédiments, datarmor qui s’active juste avec une clé USE_...).

## Slide 5: Développements pulsation / croco : la suite…
Paralléliser développement / projets
  Développement : Passer à la v3.00 (basée sur la nouvelle version stable 1.2 de croco)
    Ne débugger que sur celle là à partir de maintenant dans la mesure du possible => point des besoins par chantiers/projets
  Projets (Chantiers du labo) : rester en v2.00
    Tout fonctionne mais pas partout ni pour tous les découpages. (Benguela pas sur Datarmor alors que pas AGRIF. Sediments pas sur IRENE mais sur JEANZAY…. )
V3.00
  Objectif :
    Correction d’XIOS (problème de date et de structure des fichiers de sortie)
    Tenter de régler le bug ancestral du découpage MPI qui semble réservé à AGRIF+PISCES
    Commit de la version stable 1.2 d’agrif+pisces+quota+sediment validée sur l’ensemble des configs réalistes du labo
    Pérenniser cette version en intégrant dans les benchs CVTK croco chacune de nos configs réalistes.
  Stratégie : (de la plus petite config vers la plus grande)
    BENGUELA_LR en 2x2 procs sur DATARMOR au plus près de l’équipe croco vers ASAP2 en 360 procs sur IRENE
    Si disparition des bugs sur les autres machines que IRENE, moyen de mettre la pression sur la hotline du TGCC ou de demander à GENCI la bascule des heures sur JEANZAY.
  Crainte :
    de rencontrer finalement Un bug sur AGRIF qui nécessite une ré écriture profonde (AGRIF ou PSCES ou les 2) pour remédier au bug de découpage MPI. Mais au moins ça sera entre les mains des maîtres.

## Slide 6: Différences entre config
asap2
  runoff pour débug v3.00 : facile de débrancher?
  bulk online pour débug v3.00: Pouvoir tourner sans? En plus ré écriture complète dans la v3.00
  Paramètres pisces tunnés sur le global contrairement aux régions d’upwelling (AWA, PEVEX, BENGUELA_LR)
Clés CPP / config
(comparaison)

## Slide 7: Point à ce jour avec la v2.00 – BENGUELA_LR
BENGUELA_LR (sans AGRIF)
(Renaud Intéressé par PISCES + QUOTA + SEDIMENTS)
(Manque AGRIF sur cette config)
JEANZAY
test_JEANZAY_01_pisces_quota_DEBUG_Steph___OK/
test_JEANZAY_02_pisces_quota_sed_xios_DEBUG_Steph___OK/
IRENE-AMD
test_IRENE-AMD_01_pisces_quota_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE-AMD_02_pisces_quota_sed_xios_DEBUG_Steph___OK/
IRENE
test_IRENE_01_pisces_quota_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE_02_pisces_quota_sed_xios_DEBUG_Steph___OK/
DATARMOR (même croco pisces seul ne passe pas sur DATARMOR)
test_DATARMOR_01_pisces_quota_DEBUG_Steph___PLANTE_floating_invalid_p4zfechem_.f90/
test_DATARMOR_02_pisces_quota_sed_xios_DEBUG_Steph___PLANTE_floating_invalid_p4zfechem_.f90/
test_DATARMOR_03_pisces_DEBUG_Steph___PLANTE_floating_invalid_p4zfechem_.f90/

## Slide 8: Point à ce jour avec la v2.00 – AWA (can11sen2)
AWA (can11sen2)
(Vincent, Pierre & Xavier intéressés par AGRIF + PISCES + QUOTA + SHADING + XIOS)
JEANZAY
test_JEANZAY_01_agrif_pisces_quota_shading_DEBUG_Steph___OK/
test_JEANZAY_02_agrif_pisces_quota_shading_xios_DEBUG_Steph___OK/
IRENE-AMD
test_IRENE-AMD_01_agrif_pisces_quota_shading_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE-AMD_02_agrif_pisces_quota_shading_xios_DEBUG_Steph___OK/
IRENE
test_IRENE_01_agrif_pisces_quota_shading_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE_02_agrif_pisces_quota_shading_xios_DEBUG_Steph___OK/
DATARMOR (quota ne passe pas sur DATARMOR)
test_DATARMOR_01_agrif_pisces_quota_shading_DEBUG_Steph___PLANTE_invalid_floating_p4zrem_.f90/
test_DATARMOR_02_agrif_pisces_quota_shading_xios_DEBUG_Steph___PLANTE_invalid_floating_p4zrem_.f90/
test_DATARMOR_03_agrif_pisces_shading_DEBUG_Steph___OK/
test_DATARMOR_04_agrif_pisces_shading_xios_DEBUG_Steph___OK/

## Slide 9: Point à ce jour avec la v2.00 – ASAP2
ASAP2
(Steph intéressé par AGRIF + PISCES + XIOS)
JEANZAY
test_JEANZAY_01_agrif_pisces_DEBUG_Steph___OK/
test_JEANZAY_02_agrif_pisces_xios_DEBUG_Steph___OK/
test_JEANZAY_03_______pisces_quota_sed_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph___OK/
test_JEANZAY_04_agrif_pisces_quota_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph___OK/
IRENE-AMD
test_IRENE-AMD_01_agrif_pisces_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE-AMD_02_agrif_pisces_xios_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE-AMD_03_agrif_pisces_quota_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph___BLOQUE_apres_2eme_pdt_grille_mere/
test_IRENE-AMD_03_agrif_pisces_quota_xios_PSOURCE_False_PROD___BLOQUE_apres_2eme_pdt_grille_mere/
test_IRENE-AMD_03_______pisces_quota_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE-AMD_04_______pisces_quota_sed_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph___PLANTE_Segmentation_Fault_p4zsed_.f90/
IRENE
test_IRENE_01_agrif_pisces_DEBUG_Steph___PLANTE_Segmentation_fault_2eme_pdt_grille_mere/
test_IRENE_02_agrif_pisces_xios_DEBUG_Steph___OK/
test_IRENE_03_agrif_pisces_quota_xios_DEBUG_Steph_PSOURCE_false___OK/
test_IRENE_04_______pisces_quota_sed_xios_DEBUG_Steph_PSOURCE_False___PLANTE_Segmentation_Fault_apres_1er_pdt_grille_mere/
DATARMOR (quota ne passe pas sur DATARMOR)
test_DATARMOR_01_agrif_pisces_DEBUG_Steph_4x7___OK/
test_DATARMOR_02_agrif_pisces_xios_DEBUG_Steph_4x7___OK/
test_DATARMOR_02_agrif_pisces_xios_DEBUG_Steph_12x10___PLANTE_invalid_floating_p4zfechem_.f90/
test_DATARMOR_03_______pisces_quota_sed_xios_PSOURCE_False_DEBUG_Steph_4x7___OK/

## Slide 10: Passage v2.00 => v3.00 / Rapprochement équipe croco
Intégrer les bugfixs de la v2.00 (si pas corrigés depuis par croco) mais récupérer aussi tout le travail de débug de la v2.01
  Cf listing des bugs fix sur le web croco LOCEAN
Importance des MODULES ?
  Difficultés sur IRENE depuis toujours, mais étonnamment, aussi sur DATARMOR. Swen m’a confirmé l’installation artisanale des modules sur DATARMOR (grande déclinaison de versions de librairies comme sur IRENE et contrairement à JEANZAY). Elle dit que croco fonctionne très bien et qu’elle n’a pas ce problème de découpage. Mais elle tourne sans AGRIF ni PISCES. Sur JEANZAY, tout semble passer. Ils sont sur du Intel 2019 sans déclinaisons multiples. => renforce l’hypothèse de Steph de la responsabilité de la qualité des installations de modules (compilateur + librairies netcdf, hdf5…).
Choix du compilateur?
Problème de mémoire? Mais ASAP2 tourne en 4x7 procs (1 noeud = 28 procs) avec 115g de RAM par Nœud sur DATARMOR.
DDT sur DATARMOR comme sur IRENE!
Debug_Seb Dès qu’une première version 3.00 est OK, passer au DEBUG_Seb de nemo (initialisation à NaN)
PROD : Options d’optimisation
PERENITE!!! CVTK
  Intégration de toutes les configs au fur et à mesure sur datarmor mais aussi gitlab inria puis IDRIS et TGCC
  Doc de Gildas
  Attaquer tout de suite avec CVTK BENGUELA_LR avec la version 1.2 dès que plus de bug

## Slide 11: Les différents projets :
Séparer les objectifs et besoins de chaque config
  PISCO (validation PISCES / développement Quota + Sediments)
  Afrique du Sud
  Sénégal
  Pérou (Mexique)
  Projet Inter-comparaison systèmes d’upwelling?

## Slide 12: PISCO (pisces / quota / sediments)
quota:
  fonctionne avec et sans XIOS et AGRIF
  fichiers d’initialisation préparés par Renaud:
    AWA init : DON, DOP + NDI, PDI, NPH, PPH bry : BON et DOP
    BENGUELA_LR init : DON, DOP bry : BON et DOP
    ASAP2 pas encore fait.
    Mais peut tourner avec des valeurs analytiques.
  Problème des runoffs. A priori juste un problème d’initialisation?
sediment: fonctionne uniquement sans AGRIF et avec XIOS
  AGRIF : D’après Rachid, pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans la version agrif de croco pour que sediment fonctionne (contrairement à nemo où un ajout a été fait dixit Christian). Mais bug. Voir directement avec la 1.2 stable
  Croco.in : pas possible d’utiliser le canal normal pour sortir les champs sediment car nombre de niveaux différent. Olivier se souvient avoir codé des choses pour ça. Mais à vérifier donc. Pour l’instant:
        [irene2482:29981:0:29981] Caught signal 8 (Floating point exception: integer divide by zero)
        forrtl: severe (71): integer divide by zero
        croco_IRENE.exe 0000000000C00A8E setavg_sed_mp_set 2075 setavg_sed_.f90
        Problème NT / 30 dans read_inp.F90. lecture de croco.in et autres routines?
        CORRIGER. Les NT 30 pour runoff. (Retrouver ce qu'on avait déjà fait comme ça... dans la v2.01!!!!!!!!!!!!!
  Remarque : attention… frontières des champs sédimentaires à zéro .

## Slide 13: PISCO (pisces / quota / sediments)
Point par REGION:
benguela_lr
  sans agrif + quota + sediments (sediment OK seulement avec XIOS)
asap2
  agrif + quota tourne (sans runoff - il faut initialiser les traceurs pour quota)
  sans agrif + sediments Segmentation Fault (sans runoff) sur irene mais OK pour Jeanzay.
awa
  Idem asap2
Paramètres PISCES des configs du labo:
  Benguela, AWA et PEVEX même param pisces. Car tuning côtier plutôt que global.
  ASAP est avec les paramètres globaux tunnés sur le global.
Todo list:
Sédiment sortie croco.in sans XIOS.

## Slide 14: Bug sur NANO (semble corrigé par la v2.00)
6x24 (locean v1.0)
IRENE-Skylake
12x12 (locean v1.0)
JEAN-ZAY
AGRIF
AGRIF
6x24 (locean v2.0)
IRENE-Skylake
AGRIF
6x24 (locean v2.0)
JEAN-ZAY
AGRIF
12x12 (locean v2.0)
IRENE-Skylake
AGRIF
12x12 (locean v2.0)
JEAN-ZAY
AGRIF